- 附件：

红池坝镇茶园村脱贫攻坚基本情况

一、基本情况

（一）基本村情

茶园村幅员面积14.82平方公里，耕地面积2030亩，林地面积10492亩，海拔460—1200米。辖5个社，户籍人口443户1406人。村主导产业为茶叶，目前在地面积为810亩，2018年全村人均纯收入8300元。村支两委干部5名（村支书、村主任、综治专干、服务专干、妇联主席），社保协管员（天保护林员）1名，本土人才1名。驻村工作队成员3名，第一书记兼驻村工作队队长1名（由市农业农村委派驻），驻村工作队队员2名（均由巫溪县发改委派驻）。党员共28名（含驻村工作队党员3名），在家党员15名，常年在外党员13名；35周岁以下6名，36－59周岁13名，60周岁以上9名。

（二）贫困状况

全村现有建卡贫困户共111户407人，已脱贫82户320人，未脱贫29户87人，贫困发生率为6.2%。计划2019年脱贫25户78人，使贫困发生率降至1%以内（剩余4户9人2020年脱贫），实现整村脱贫摘帽。

二、“两不愁三保障”基本情况

近年来，茶园村围绕“两不愁三保障一越线”突出问题，多次入户开展拉网式走访排查，并针对排查问题逐一研究制定整改措施，对“两不愁三保障”做到心中有底有数有策。
   （一）“吃穿不愁”方面

一是坚持产业扶贫根本之策。通过“以短养长、长短结合、种养结合”等举措，大力发展茶叶、菊花、前胡、青脆李、山羊等到户产业，不断深化完善“以地入股、劳务承包、收益保底、获利分红”等利益联结机制，全面实现在家有劳动力贫困户产业全覆盖。全村茶叶主导产业覆盖80户，2019年春季有56户贫困户交售茶叶，实现销售收入13.5万元，最高收入达8000余元，户均增收2400余元。二是努力拓展就业扶贫渠道。通过扶贫车间、扶贫基地等吸纳43名贫困人口就近就业，支持140余名贫困人口外出或就近务工。为弱能、失能等特殊困难群体提供生态护林员、公益性岗位18人，人均年工资收入6000至8000元。三是确保实现饮水安全销号。实施安全饮水巩固提升工程，新修蓄水池12口，铺设引水管道10公里、入户饮水管道16.4公里。建成农综项目4000立方米山坪塘1个，工程已全部完工通水，彻底解决冬季季节性缺水问题。

（二）义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”方面

1.义务教育情况。全村有义务教育阶段学生176名，其中小学114名，初中62名，全部在校就读，并严格执行“两免一补”政策（免除学杂费、免除书本费，补助寄宿生生活费），无1人因贫辍学。

2.基本医疗情况。全村贫困户111户407人全部由县扶贫办按220元/人的标准，统一购买居民合作医疗，未发生贫困户因病高额负债、因病返贫现象。目前村内建有卫生室3个，有从医人员5名，村卫生室运行正常，县镇每年组织2次送医到村，村民看病就医较为方便。积极开展家庭医生签约服务，贫困户签约率达100%。全村村民农村合作医疗参保率达96.5%，为76名身患慢性病村民办理了慢性病卡，实现“应办尽办”。

3.住房安全情况。111户贫困户不需要搬迁有安全住房的35户127人，已搬迁的有54户209人(其中c、d级危房改造8户，30人)，正在实施搬迁的22户71人（其中c级危房5户，已改造3户，2户正在实施搬迁）。d级危房6户，全部正在实施搬迁。2018年，县发改委在茶园村动工新建易地扶贫搬迁市级示范点，共建设房屋44套（其中居民房32套，幸福家园12套），目前南区9套18户及幸福家园已经完工，北区正在施工，均在今年9月底前可搬迁入住。通过实施易地扶贫搬迁和C、D级危房改造，住房安全均有保障。

三、所做的工作

自2017年8月以来，茶园村村支两委以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把脱贫攻坚作为首要政治任务，思想上高度重视、行动上高度自觉，对照全村存在的问题和差距，主动对接汇报，积极向上争取，确保了茶叶主导产业有序发展，确保了多个建设项目落地，有序推进了乡村治理，全村面貌焕然一新。

（一）提高政治站位，压实攻坚责任。始终以习近平总书记扶贫重要论述为行动指南，认真贯彻落实党中央和市、县重大决策部署，凝聚思想共识，汇集力量攻坚。一是筑牢思想根基。坚持将习近平总书记扶贫重要论述和视察重庆重要讲话精神作为学习重点，组织全村干部和党员群众在全面学习、深入学习、系统学习上苦下功夫，引导各级干部、党员群众深刻理解其丰富的思想精髓和内涵要义，全面筑牢打好脱贫攻坚战的思想根基。二是牢固树立“四个意识”。坚持把脱贫攻坚作为全村头等大事、第一民生工程和重大政治任务来抓，切实做到了政治立场不移、政治方向不偏，思想上行动上与党中央步调保持一致。引导全村干部群众心往一处想、智往一处谋、力往一处聚、劲往一处使，汇聚打好脱贫攻坚战的强大合力。三是压实攻坚责任。由镇政府成立驻村脱贫攻坚指挥所，镇党委副书记张锡定担任指挥长，驻村第一书记、支部书记和村主任担任副指挥长，有效强化脱贫攻坚第一责任人职责，健全责任到人、任务上肩、横向到边、纵向到底的责任体系。坚持把严的要求、实的作风贯穿脱贫攻坚各项工作中，为全面打好脱贫攻坚战提供坚强的组织保障。

（二）明确脱贫目标，全力补齐短板。通过近年来的不懈努力，目前全村基础设施、民生事业得到全面改善。基础设施建设方面：完成农综项目4000立方米山坪塘建设，10公里引水管道、12个新建水池和16.4公里入户饮水管道等安全饮水巩固工程，实现了全村所有在家农户的自来水100%入户;完成500亩节水灌溉工程；完成18公里村道硬化，硬化公路入社率达到100%；新建农综项目3公里1米宽人行道路、2.3公里2米宽耕作道和1.5公里3.5米宽机耕道，村民生产生活和出行更加便利。民生改善方面：由县改委向市发改委争取并安排实施了茶园村易地扶贫搬迁市级示范点项目，共新建房屋44套（其中居民房32套，幸福家园12套）；全村累计完成65户农户危旧房改造，实施贫困户易地扶贫搬迁71户；电力及通讯设施得到提升，新装变压器4台，增容1台，绝缘线路改造2台，手机4G信号基本达到全覆盖；建设益农信息社村级电商服务站点2个；村便民服务中心、文化活动广场完成建设并投入使用；新安装太阳能路灯28盏。社会保障方面：全村适龄儿童入学率、义务教育巩固率、医疗保险参保率、养老保险参保率均达到要求。产业结构调整方面：完成810亩标准化茶园建设；完成套种菊花500亩、前胡100亩、辣椒40亩、花椒50亩、青脆李100亩；与重庆市江津区崇和养蜂专业合作社达成合作协议，新发展养殖中蜂120群；动员群众饲养山羊200只、土鸡5000只。目前全村111户贫困户中，茶叶主导产业覆盖80户、种植经济作物10户、发展养殖业11户、从事第三产业1户、单纯务工6户，除3户特困供养贫困户无能力实施产业外，其余全部有脱贫产业。组建成立村集体控股的新茗茶业有限责任公司，新公司自今年3月运营以来，通过收购鲜叶帮助240余户茶农收入52.3万元，户均收入2100元，其中本村贫困户56户，平均收入2406元，2019年预期实可现村集体经济收入15万元以上；发展光伏扶贫项目，自2018年以来每年可为村集体增加收入4万元。
    （三）凝聚各方力量，形成攻坚合力。针对贫困户不同的致贫原因，坚持多措并举，精准定向施策。社会保障兜底脱贫方面：全村现有低保户20户61人（其中贫困户17户58人，另有3人为非农户）；特困供养人员12户13人（其中贫困户10户11人）；全村残疾人共51户52人，其中残疾贫困户32户33人，特困供养户1户1人，一般户17户17人。为6户贫困户申请享受“收益性扶贫兜底”政策（每户每年2000元）；为6户贫困户安排个人光伏收益扶贫；为3户贫困户安排中蜂寄养。就业扶贫方面：共提供就业岗位21个，其中安排12名贫困户担任生态护林员，安排1名贫困户担任天保护林员，为3名贫困户安排农村保洁员岗位，争取帮扶单位市农机鉴定站为解决5个公益性岗位。转移就业脱贫方面：先后举办了茶叶种植、辣椒种植、烹饪、家政、刺绣等培训班12班次，全村共培训有意愿的贫困户劳动力600人次。努力拓展就业扶贫渠道，通过扶贫车间、扶贫基地等吸纳43名贫困人口就近就业，支持140余名贫困人口外出或就近务工。金融扶贫方面，累计为77户贫困户发放小额扶贫贷款247.3万元，获贷率达69.4%。积极争取县扶贫办在茶园村成立了资金互助社，为村注入20万元的启动资金，目前资金运行状况良好。结对帮扶方面。市、县各级领导先后到茶园村检查指导，为茶园村建设发展指明方向。各帮扶单位积极开展帮扶共建，大力支持茶园村脱贫攻坚工作。市农业农村委帮扶单位定期与村党支部开展支部联建，重点帮助支持全村茶叶产业发展，先后为茶园村解决特殊党费3万元，解决贫困户公益性岗位5个，下拔办公经费1.5万元，帮助购置设施设备3.65万元。县发改委争取市级资金1000余万元，在茶园村建设易地扶贫搬迁市级示范点，同时还结对帮扶76户贫困户，先后走访慰问1000余人次，慰问物资、现金累计约20万元。积极争取社会力量帮扶茶园村，驻村工作队联系开展志愿者活动3次，争取爱心人士为7名特殊困难学生捐资助学1万余元。

（四）聚焦问题整改，夯实攻坚基础。严格落实整改工作责任制，突出问题导向，加大整改力度，做到真对照、真反思、真整改、真落实。制定工作台账，明确责任人，限定整改时限，确保事事有人管、件件有着落。先后研究制定《茶园村关于中央第四巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改落实方案》、《茶园村2018年脱贫攻坚成效考核反馈问题整改方案》，集中对各级所通报反映问题进行整改。特别是2019年3月，市委办公厅工作组对茶园村脱贫攻坚工作进行专项督查调研，并反馈了存在的问题。村支两委高度重视，在镇党委的指导下专题研究部署整改落实工作，对标对表认领反馈的7条共性问题以及4条个性问题，深查细照存在问题，制定《茶园村关于市上督查调研反馈问题的整改方案》，并按照“制定任务单、明确时间表、落实责任人”要求，立说立行立改，挂图作战、打表推进，切实抓好问题整改落实。截至目前，7条共性问题和4条个性问题已全部完成整改。

（五）注重党建引领，助推脱贫攻坚。坚持“围绕扶贫抓党建，抓好党建促扶贫”的思路，把脱贫攻坚工作作为检验和锻炼各级党员的“主战场”，使全体党员特别是党员干部成为脱贫攻坚的“主力军”。一是注重教育引导。针对脱贫攻坚任务重、矛盾深、压力大，部分党员干部滋生的厌倦情绪和退缩心理，每年召开2次组织生活会。通过引导大家开诚布公、坦诚相见地进行交流沟通，消除隔阂、统一思想，形成共识、凝聚力量。丰富形式开展每月支部主题党日活动，定期邀请乡村振兴互助会代表参加，组织到周边村学习观摩，听取他们的意见建议。将组织无职党员开展“述发展、述家风、述卫生、述党性”四述四看活动形成制度。二是注重队伍建设。积极培养发展党员后备力量，充实村干部力量，预备党员转正1名，吸收预备党员1名，新发展入党积极分子1名。村党支部在2018年上半年巫溪县委组织部组织的考核测评中，被评为“好”等次（全镇13个村仅2个），在红池坝镇党委、政府2018年度考评中被评为“二等奖”。三是注重制度落实。严格执行驻村工作队“日常工作制度、学习制度、请销假制度 、工作报告制度、工作纪实制度”五项管理制度，加强驻村工作队日常管理。驻村第一书记被市人社局、市扶贫办评为“重庆市扶贫开发工作2018年度先进个人”。驻村工作队被巫溪县委组织部表彰为2018年度“先进驻村工作队”。

（六）强化精神脱贫，激发内生动力。深入开展扶贫扶志扶智扶德行动。通过“新时代文明实践战”、茶园村微信工作群等平台和载体，经常开展政策宣讲，进一步激发群众内生动力，“争当贫困户、想当贫困户”现象得到有效纠治。评选表彰10名“模范老人”和“孝老爱亲”先进典型，推荐1名贫困户为脱贫光荣户。组织开展关爱老人、关爱留守儿童等多项活动。坚持移风易俗树乡风文明。组织党员和乡村振兴互助会代表到友邻村学习借鉴乡村治理先进经验。修订完善《村规民约》、成立红白理事会，倡导“婚事新办、丧事简办、喜事不办”，集中整治打牌赌博、大操大办、盲目攀比等不正之风。大力实施环境卫生整治工程。以上级督查反馈环境卫生个性问题为反面教材，拟定出台《茶园村环境卫生评比细则》和《社会治理积分兑现金办法》。按月开展“户比、社评、村表彰”活动，全面排查卫生死角，通过村干部包社、普通党员带头、乡村振兴互助会成员参与，组织群众定期开展大清扫、大整治。协调上级增设垃圾收集站点14个，安排公益性岗位定期清理垃圾，村容村貌更加整洁有序。

- 四、存在问题

- 近年来，在镇党委政府和上级部门的大力支持下，在全村干部群众的共同努力下，茶园村脱贫攻坚工作取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足。一是产业发展尚需扶持。贫困户产业发展项目类型较为单一，应对市场经济风险的能力较弱，脱贫基础不够牢固，特别是新种植茶苗需在3－4年后才能采收，短期内无法为贫困户增加收入。另外村集体茶厂尚未通过SC认证，生产产品无法进入正规市场流通。茶叶基地面临管护人员缺乏、肥料不足等问题，茶叶生长情况不好。二是限于自然环境和地理条件因素，进村主干道道路狭窄通行不畅，影响制约全村发展。

- 五、下一步打算

- 一是持续强化政治担当。号召全村党员干部群众继续深入贯彻落实习近平扶贫重要思想和视察重庆重要讲话精神，进一步凝聚共识，务实担当，扎实开展好脱贫摘帽“百日行动”，确保顺利完成2019年脱贫销号任务。

- 二是持续壮大集体经济。充分利用市农业农村委重点帮扶的良好契机，扎实抓好茶叶主导产业发展，抓好新茗茶厂的升级改造与经营管理，进一步做强做大村集体经济，增强茶园村发展后劲，带动贫困户实现高质量脱贫、快一步致富。

- 三是持续巩固脱贫成果。继续优化调整贫困户产业结构，在加强茶叶管理、同步发展套种药菊、青脆李等经济作物的同时，争取与江津凯扬农业公司达成花椒种植合作，与重庆六晶格蜂业、江津崇和养蜂专业合作社达成中蜂养殖及品牌打造的合作。

- 四是持续抓好问题整改。进一步排查整改贫困户“两不愁三保障”方面存在的问题，继续压实工作责任，持续传导合力攻坚的责任；继续坚持问题导向，全力做好各级巡视督查巡查反馈问题整改。