附件2

农业资源及生态保护补助资金项目

实施方案及任务清单

2020年中央农业资源及生态保护补助资金主要用于秸秆综合利用、长江禁捕、畜禽粪污综合治理、耕地质量提升、渔业增殖放流、化肥减量增效示范等方面。具体实施方案如下。

一、支持耕地质量提升。一是开展化肥减量增效示范。在万州、永川、忠县、秀山、垫江和合川6个区县开展化肥减量增效和肥料包装废弃物回收处理试点，试点区县测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，建设1个以上化肥减量技术示范片，累计示范面积不少于1万亩，示范片化肥用量减少3%以上，化肥利用率提高到40%以上，带动试点区县化肥用量实现负增长，统筹供销系统建立肥料包装废弃物回收处理长效机制。各区县继续夯实测土配方施肥基础，开展取土化验8000个、田间试验450个，更新养分数据，优化施肥参数，完善肥料配方。加快集成推广应用化肥减量增效技术模式，着力减少不合理化肥投入，提高肥料利用效率。着力推广配方施肥、秸秆还田技术，山地高效经济作物和园艺作物推广水肥一体化技术，恢复发展冬闲田绿肥种植技术。探索建立有效的肥料包装废弃物回收处理组织方式和工作机制。二是开展酸化耕地治理。在永川、江津、南川、九龙坡和垫江等5个耕地酸化问题突出的重点区县示范开展酸化耕地治理试验示范，每个区县示范面积2万亩以上。实施作物以粮油作物为主，通过集成示范土壤改良剂配套配方肥、秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥等，探索应用土壤改良、地力培肥、治理修复等综合技术模式提升耕地质量。每个项目区县建立一个集中连片的千亩以上的试验示范区，并建立酸化土壤治理效果监测点，有条件的地方建立一个集中连片的万亩以上的试验示范区。在项目示范区按照1000亩采集1个土样的要求，做好耕地质量等级评价数据采集，对酸化耕地治理效果进行跟踪监测。三是开展耕地质量等级调查评价。在全市38个区（县）开展县域耕地质量等级年度变更评价。对耕地质量有明显变化的片区，结合重庆市2020年化肥减量增效项目，统筹开展田间调查、取土化验等基础性工作，重点在高标准农田建设等项目区、耕地占补平衡区、耕地损毁复垦区、土壤培肥改良区开展县域耕地质量等级年度变更评价与数据库更新，并将最新评价结果标注在第三次全国国土调查成果图上。四是开展补充耕地质量等级评价试点。在合川区开展补充耕地质量等级评价试点工作，对试点区上一年度的占补平衡补充耕地项目进行质量评价，根据评价结果形成占补平衡耕地质量等级对比情况报告。

二、加强渔业资源保护。一是开展长江流域重点水域禁捕。各区县（自治县）按照农业农村部、财政部、人力资源和社会保障部《关于印发<长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案>的通知》（农办渔﹝2019﹞1号）等要求，统筹使用中央财政整体切块下达的资金，2020年重点完成除保护区外的长江干流及重要支流渔船全面退捕和推进其他水域禁捕工作。二是实施重点水域渔业增殖放流。在长江、嘉陵江、乌江等境内重点水域开展渔业增殖放流，补充渔业资源，优化水生生态，促进长江经济带绿色发展。各区县（自治县）要严格贯彻落实《重庆市农业委员会关于进一步强化水生生物增殖放流工作的通知》（渝农发〔2017〕230号）和《关于进一步规范长江流域水生生物增殖放流工作的通知》（长渔发﹝2020﹞10号）要求，防范外来物种入侵和种质资源污染，提高供苗质量，有效管控增殖放流的生态风险；规范增殖放流全程监管，完善苗种招标采购、放流跟踪监测等制度，做好水生生物资源养护信息系统相关数据填报，加强绩效评估工作，加大对渔业增殖放流资金投入；贯彻落实增殖放流违法违规供苗单位通报制度；严格执行禁渔期制度，维护好渔业增殖放流成果。市水产技术推广总站负责放流水生生物的检验检疫技术支撑；市农业农村委机关组织第三方开展标志放流、跟踪监测和社会调查等效果评价工作。

三、强化农业废弃物资源化利用。一是全面推进畜禽粪污资源化利用。持续推进畜禽粪污资源化利用。按照《关于做好2020年畜禽粪污资源化利用工作的通知》（农办牧〔2020〕32号）要求，支持万州、涪陵、长寿、永川、大足、潼南、梁平、武隆、垫江、奉节、巫山、巫溪、酉阳、彭水等14个区县按照既定项目实施方案继续实施畜牧大县整县推进畜禽粪污资源化利用项目，同时，在非畜牧大县城口县实施规模养殖场粪污治理项目。畜禽粪污资源化利用项目重点支持规模养殖场特别是中小规模养殖场（户）、第三方处理主体建设粪污资源化利用配套设施，确保年底项目区县畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，构建起种养结合、农牧循环的可持续发展机制。规模养殖场粪污治理项目重点支持符合条件的规模养殖场饮水、清粪、环境控制、臭气处理、厌氧发酵或密闭式贮存发酵以及堆（沤）肥设施建设，购置粪肥运输和施用机械设备，配套建设粪污输送管网、田间贮存池等。具体工作另行通知。二是促进农作物秸秆综合利用。在全市范围内推进农作物秸秆综合利用工作，各区县（自治县）要结合实际，突出重点地区，坚持农用优先、多元化利用原则，培育一批产业化利用主体，打造一批示范点（片），稳步提升区域内秸秆综合利用能力，激发秸秆还田、离田、加工利用等各环节市场主体活力，探索可推广、可持续的秸秆综合利用模式，建立秸秆综合利用稳定运行机制。同时，加强秸秆资源台账建设，完善监测评价体系。

附表：2020年中央农业资源及生态保护补助资金任务

清单表